## Sheet1
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时（分钟） | 实际耗时（分钟）
Planning | 计划 | 60 | 90
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 60 | 90
Development | 开发 | 1260 | 1320
· Analysis | · 需求分析 | 60 | 45
· Design Spec | · 生成设计文档 | 60 | 90
· Design Review | · 设计复审 | 60 | 45
· Coding Standard | · 代码规范 | 30 | 90
· Design | · 具体设计 | 60 | 150
· Coding | · 具体编码 | 540 | 480
· Code Review | · 代码复审 | 90 | 60
· Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 360 | 360
Reporting | 报告 | 180 | 160
· Test Report | · 测试报告 | 120 | 120
· Size Measurement | · 计算工作量 | 30 | 20
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20
合计 |  | 1500 | 1570